|  |  |  |  | учителями-предметниками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Разработка проекта учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС НОО с учетом методических рекомендаций | 01.06.2015г. | Методист по учебной работе | учебный план ОУ на 2015-2016 учебный год |
| 1.5 | Подготовка приказа на согласование и утверждение рабочих программ: -программы развития универсальных учебных действий; -программы воспитания и социализации; -программы коррекционной работы; -рабочих программ по предметам основного общего образования | 01.06.2015г. | Директор | Приказ на согласование и утверждение рабочих программ |
| 1.6 | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ «Чернореченская СОШ №1» | 01.09.2015 | Директор | Изменения, дополнения в Уставе |
| 1.7 | Приведение локальной и нормативной базы МБОУ «ЧСОШ №1» в соответствие с ФГОС ООО (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | 15.08.2015г. | Директор | Нормативная база приведена в соответствие с ФГОС ООО |
| 1.8 | Организация и проведение самообследования МБОУ «ЧСОШ №1» по вопросу готовности к введению ФГОС ООО | 15.05.2015г. | Директор | Проведено самообследование по вопросу готовности к введению ФГОС ООО |
| 2. Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение заседания рабочей группы по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО | Февраль-март 2015г. | Директор | Проведено заседание рабочей по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО |
| 2.2 | Участие в окружных семинарах по вопросам введения ФГОС ООО, организованных МОиН КК, ККИПКиППРО | Январь-март 2015г. | Директор | Участие в окружных семинарах |
| 2.3 | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО | 01.08.2015г. | Директор | Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС ООО |
| 2.4 | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ООО | 01.06.2015г. | Методист по учебной работе | План методической работы на 2015 – 2016 учебный год |
| 2.5 | Участие в работе районной проблемной группы для руководителей «Новые образовательные стандарты основного общего образования: особенности введения» | Согласно плану работы управления образования | Директор | Участие в работе проблемной группы |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС ООО в 2015-2016 уч.г. | 30.05.2015г. | Директор | Список учителей основной школы, рекомендованных к участию в реализации ФГОС ООО |
| 3.2 | Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | в течение 2014 – 2015 учебного года | Директор, методист по учебной работе | Повысили квалификацию 10 учителей в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | Февраль- апрель 2015г. | Директор, классные руководители будущих 5-х классов | изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| 4.2 | Информирование общественности о введении ФГОС ООО через средства массовой информации, официальный сайт школы | 2014-2015 учебный год | Директор, методист по учебной работе | Размещение материалов на сайте школы |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ООО | Сентябрь 2014г. | Директор завхоз | Приведение материально-технической базы в соответствии с ФГОС ООО |
| 5.2 | Анализ оснащенности учебного процесса оборудованием в соответствии с ФГОС ООО | Апрель 2015г. | Директор, методист по учебной работе. завхоз | 100% оснащенность учебного процесса оборудованием |
| 5.3 | Корректировка сметы расходов на 2014 – 2015 учебный год с целью выделения бюджетных средств для приобретения оборудования в соответствии с ФГОС ООО | Сентябрь 2014г. | Директор, завхоз | Смета расходов на 2014 – 2015 учебный год |
| 5.4 | Инвентаризация и анализ учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана в соответствии ООП ООО | Август, 2014г. | Директор, методист по учебной работе, педагог- библиотекарь | Оснащенность школьной библиотеки УМК в соответствии с ФГОС ООО |

Создание и полномочия рабочей группы по обеспечению перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

В целях обеспечения эффективного  перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, качественной разработки проекта модернизированной образовательной системы ступени основного общего образования  в соответствии с  ФГОС ООО

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС ООО в составе:

Кусакиной Н.Г., заместителя директора по УР;

Файзулиной В.Н., заместителя директора по ВР;

Шарабариной З.В., заведующего библиотекой;

Зибаревой И.В., учителя биологии, химии, географии, руководителя ШМО учителей естественно-математического цикла предметов;

Оттевой Л.Н., учителя русского языка и литературы высшей квалификационной категории, руководителя ШМО учителей гуманитарного цикла предметов;

Хисамовой Г.А., учителя физики и информатики;

Корнеевой М.Н., педагога-психолога;

2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС нового поколения основного общего образования заместителя директора по УР Кусакину Н.Г.

3. Рабочей группе  изучить нормативно-правовые документы федерального, областного, муниципального   уровней по введению ФГОС ООО.

4. Подготовить необходимую информацию и материалы по введению ФГОС ООО в срок  с 01.04.2013 по 01.06.2014  для утверждения и согласования с директором в соответствии с планом мероприятий «Введение ФГОС ООО»:

| № /п | Информация и материалы | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Проект программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников (план-график повышения квалификации учителей, работающих в 5 классах). 2. Учебный план 5-х классов на 2015-2016 учебный год, в соответствии с новым базисным учебным планом. 3. Проект программы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени ООО (5 класс). 4. План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО. | зам. директора по УР зам. директора по УР зам. директора по ВР |
| 2. | 1. Проекты программ учебных предметов обязательной части учебного плана, спецкурсов курсов части, формируемой участниками образовательного процесса (по каждому предмету и спецкурсу). 2. Рабочая программа (по каждому предмету и спецкурсу). | зам. директора по УР; руководители предметных ШМО |
| 3. | Образовательная программа ООО (модель образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС ООО): - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения основной образовательной программы ООО; - учебный (образовательный) план; - программа духовно-нравственного воспитания; - программа «Здоровье»; - программа развития универсальных учебных действий (УДД) у обучающихся на ступени ООО; - программы по предметам, курсам; - модель организации внеучебной деятельности; - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программ НОО. | заместители директора по УР и ВР Учителя-предметники |
| 4. | 1. Информация об укомплектованности библиотеки с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана 5 класса. 2. Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана 5 класса. | зам. директора по УР; зав.библиотекой |
| 5. | 1. Информация о повышении квалификации учителей в рамках перехода на стандарты II поколения. 2. Раздел школьного сайта: ФГОС ООО для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП ООО. | заместитель директора по УР |
| 6. | 2. Изменения в должностные инструкции директора, заместителя директора, учителя, зав.библиотекой, социально-психологической службы школы | директор |
| 7. | 1. Информация об оснащенности школы. 2. Информация о соответствии материально-технической базы реализации ООП действующим СанПиН, противопожарным нормам, нормам ОТ работников школы | директор |
| 8. | 1. Нормативно-правовая документация школьного уровня. 2. План подготовки отчета о внедрении ФГОС на муниципальном уровне | директор; заместитель директора по УР; зам. директора по ВР, |

Протокол №1 заседания рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования 09.09.2013г. ПОВЕСТКА: Распределении обязанностей между членами рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы на ступени основного общего образования

В целях обеспечения эффективной разработки проекта модернизированной образовательной системы основной школы в соответствии с введением ФГОС ООО в 5-х классах в 2015 – 2016 учебном году

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить задания на разработку  проекта модернизации образовательной системы на ступени основного общего образования  и назначить ответственных за их выполнение:

| №/п | Наименование задания | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования: 1.1.Пояснительная записка 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования | зам. директора по УР учитель математики учитель русского языка и литературы учитель биологии |
| 2. | Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования: 2.1.Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования 2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 4)личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса; 5)содержание учебного предмета, курса; 6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (далее — Программа) должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России | зам.директора по УР; зам директора по ВР; учитель русского языка и литературы учитель математики учитель информатики все педагоги, работающие в 5 классе в 2015-2016 учебном году зам. директора по УР и ВР педагог-психолог зав.библиотекой |
| 3 | Организационный раздел основной образовательной программы: 3.1.Учебный план основного общего образования (далее — учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее система условий). Система условий должна содержать: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий контроль состояния системы условий | зам.директора по УР и ВР директор школы |

Положение

о рабочей группе

по введению ФГОС общего образования

Принято на заседании

педагогического совета

протокол №  от «___»______

1. Общие положения

1.1.Рабочая группа по введению ФГОС общего  образования (далее – Рабочая группа) создана в соответствии с решением педагогического совета   от»___»_____.  протокол №___ на период введения ФГОС общего образования в целях информационного, консалтингового и научно-методического сопровождения этого процесса

1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.

1.3.Состав Рабочей группы определяется  приказом директора школы  из числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, администрации, возглавляет Рабочую группу председатель.

2. Задачи Рабочей группы.

2.1.Основными задачами Рабочей группы являются:

- информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации комплексных и единичных проектов введения ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- экспертиза единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- экспертиза комплексных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- утверждение планов-графиков реализации комплексных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- утверждение результатов экспертизы единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- представление информации о результатах введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения.

- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и реализации  проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения.

3. Функции Рабочей группы.

3.1.Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей  и  их объединений по введению новых ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного учреждения;

- изучает  опыт введения ФГОС общего образования других общеобразовательных учреждений;

- обеспечивает необходимые условия для реализации  проектных технологий при введении ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного учреждения;

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС;

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного учреждения;

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

4. Порядок работы Рабочей группы.

4.1.Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство Рабочей группой осуществляет председатель группы.

4.2.Председатель группы:

- открывает и ведет заседания группы;

- осуществляет подсчет результатов голосования;

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма;

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе группы;

4.3.Из своего состава на первом заседании Рабочая группа  избирает секретаря.

Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми членами группы. Протоколы Рабочей группы сшиваются в соответствии с правилами по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы группы носят открытый характер и доступны для ознакомления.

4.4.Члены Рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях ;

- голосовать по обсуждаемым вопросам;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.

4.5.Члены Рабочей группы  имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;

- в письменном виде высказывать особые мнения;

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.

Вопросы, выносимые на голосование принимаются большинством голосов от численного состава Рабочей группы.

По достижению Рабочей группой поставленных перед ней задач, и по окончании ее деятельности, председатель группы сшивает все документы Рабочей группы и сдает их на хранение.

5. Права Рабочей группы.

5.1.Рабочая группа имеет право:

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и реализацией проекта введения новых ФГОС;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, относящиеся к деятельности Рабочей группы;

- приглашать для принятия участия в работе группы разработчиков проекта;

- привлекать иных специалистов для выполнения   отдельных поручений.

6. Ответственность Рабочей группы.

6.1.Рабочая группа  несет ответственность:

-  за объективность  и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения в соответствии с разработанными критериями;

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о результатах введения ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения;

- за качество и своевременность информационной, консалтинговой  и научно-методической поддержки реализации единичных проектов введения ФГОС общего образования;

- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к введению ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения, планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов введения ФГОС общего образования;

- компетентность принимаемых решений.

7.Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих изменений.