| 1.5 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | 2014г. | администрация школы рабочая группа по введению ФГОС ООО | Положения, инструкции, приказы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | 2014г. | Директор, рабочая группа | должностные инструкции |
| 1.7 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | январь 2015 | заместитель директора по УР | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| 2. Методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | сентябрь 2013 | директор школы | создание и определение функционала рабочей группы |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на - совещании рабочей группы и школьных методических объединений; - административном совещании; | 2013- 2014 уч.г. (1 раз в месяц) | рабочая группа, зам. директора по УР | Протоколы, план работы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО | Май 2015 | зам. директора по УР, рабочая группа | план методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей основной школы и администрации | 2013-2014 2014-2015 уч.г. | зам. директора по УР | План курсовой подготовки |
| 2.5 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | С сентября 2013 | Руководители предметных ШМО, рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 2.6 | Участие рабочей группы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО | 2013-2015гг. | рабочая группа | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1 | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2015-2016 уч.г. | май 2015 | Директор, заместитель директора по УР | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| 3.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | сентябрь 2013 | заместитель директора по УР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 3.3 | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | до 01.09.2015 | заместители директора по УР и ВР, Руководители ШМО, учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 3.4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | по особому плану в течение учебного года | заместители директора по УР и ВР | ликвидация профессиональных затруднений |
| 4. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | в течение 2013-2014 гг. | рабочая группа | информационные материалы |
| 4.2 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | Февраль- апрель 2015 | заместители директора по УР и ВР; классные руководители 4-х классов, будущие классные руководители 5 классов | изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| 4.3 | Разработка медиа-плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | 2014-2015 у.г. | зам. директора по УР | Размещение материалов на сайте школы |
| 4.4 | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов | в течение 3-х лет | учителя-предметники, зав.библиотекой | Информационно-образовательная среда |
| 4.5 | Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2015 | Администрация | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным пожарным нормам, норам охраны труда работников ОУ | Апрель 2013 | Директор завхоз | Приведение материально-технической базы в соответствии с ФГОС ООО |
| 5.2 | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с ФГОС ООО | Март 2013 | Директор, зам директора по УР, завхоз, библиотекарь | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы школы |
| 5.3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО | Май 2013 | Директор, зам директора по УР, | План ресурсного обеспечения |
| 5.4 | Корректировка сметы расходов на 2013 – 2015 гг. с целью выделения бюджетных средств для приобретения оборудования | Май-июнь 2013 | директор | Смета расходов по реализации ООП ООО |
| 5.5 | Инвентаризация и анализ учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | Август 2013 | Зам.директора по УР, библиотекарь, завхоз | Оснащенность школьнойбибилиотеки УМК, справочными пособиями |
| 5.6 | Приобретение учебного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС | До 1.09.2015 | Директор, завхоз | Оснащенные кабинеты школы (согласно планированию) |
| 5.7 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, в т.ч. стимулирующих выплат | До 1.09.2015 | Директор, рабочая группа | Пакет локальных актов |