Проект развития

муниципального  образовательного учреждения

«Чернореченскаясредняя общеобразовательная школа №1»

в рамках НОИ «Наша новая школа»

на 20111-2015 учебный год.

| Полное название | Муниципальное образовательное учреждение «Чернореченская средняя общеобразовательная школа №1» |
| --- | --- |
| Лицензия | А № 001432 рег. № 5733-л выдана 12 июля 2011года Службой по контролю в области образования Красноярского края |
| Государственная аккредитация | Учреждение прошло государственную аккредитацию по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. |
| Местонахождение | Россия, 662040, Красноярский край, Козульский район, п, Новочернореченский , ул.Советская, 36 |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-11 классов, шестидневная рабочая неделя для учащихся специального (коррекционного ) класса 8 вида. Школа работает в две смены. |
|  | Директор: Комарова Нина Степановна Заместитель по ВР: Файзулина Валентина Николаевна Заместитель по УВР: Кусакина Наталья Геннадьевна |
| Качественный состав педагогического коллектива | Имеют высшую квалификационную категорию – 1 педагог первую квалификационную категорию –19 педагогов, вторую квалификационную категорию – 2 педагога. Имеют отраслевые награды – 3 педагога |
| Развитие кадрового потенциала | Профессиональные достижения педагогов: Участие в профессиональных конкурсах (за три последних года) на муниципальном уровне-4 В школе работают 3 методических объединений учителей-предметников |
| Вакансии | Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами |

Особенности  образовательного процесса

| Содержание обучения и воспитания детей | В школе реализуются программы начального общего образования (1-4 класс), основного общего образования (5-9 класс), среднего (полного) общего образования (10-11 класс), основные общеобразовательные программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (1-9 класс). |
| --- | --- |
| Работа специалистов (психологи, логопеды, дефектологи) | В школе имеются узкие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог |
| Дополнительные образовательные и иные услуги | В школе работает объединений дополнительного образования разного направления |
| Программы предшкольного образования | Программа предшкольного образования реализуется на базе школы |

Условия осуществления  образовательного процесса

| Материальное оснащение | Для осуществления образовательного процесса в школе имеется 11 учебных кабинетов, кроме того, 1 спортивный зал, , спортивная площадка |
| --- | --- |
| Обеспеченность учебными материалами | Преподавание ведется по утверждённым УМК, с соблюдением преемственности на ступени обучения. |
| Обеспеченность учебными материалами | Обеспеченность учебниками составляет 100%, кроме предметов ИЗО, Музыка, Физическая культура (обеспеченность по данным предметам 15%) за счёт библиотечного фонда школы и обменных фондов |
| Обеспеченность средствами ИКТ | В школе имеется 18 компьютеров, 1 медиапроектор, 1 интерактивная доска, 3 сканера, 5 принтеров , 1ксерокс |
| Медицинское обслуживание | Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляет МУЗ «Козульская центральная районная больница» |
| Материально-техническая база | В школе имеются все виды благоустройства: централизованное отопление и водоснабжение |
| Качество и организация питания | В школе имеется столовая на 50 посадочных мест, Для учащихся школы организовано одноразовое питание. |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность проекта

Актуальность темы проекта развития школы обусловлена новыми требованиями, изложенными в национальной образовательной инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА», Программе «Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2010-2015 гг.»

Главная задача сегодняшней школы – противостоять деградации общественной жизни, пробудить у молодого поколения чувство взаимопонимания, доверия, сотрудничества. Школа призвана воспитать инициативную личность, способную творчески мыслить и находить нестандартные решения, следовательно, ключевой характеристикой школьного образования становится не только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению. Современная школа должна удовлетворить заказ государства и выйти на новое качество образования. Под новым качеством образования понимается достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые позволят им быть успешными в получении профессионального образования и, в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального общения.

Цель  данного проекта: создание условий для достижения нового качества образования за счет изменений в структуре управленческой деятельности; изменений в содержании и организации образовательного процесса, направленных на создание открытой, информационно насыщенной образовательной среды; обновления форм воспитательной работы; привлечения финансовых и материально-технических ресурсов.

Основные приоритеты образовательной политики школы:

- Достижение учащимися необходимого уровня образованности на каждой ступени обучения;

- Социализация личности;

- Позиция школьника как субъекта учебной деятельности и нравственного поведения;

- Расширение образовательного пространства;

- Укрепление здоровья всех участников образовательного процесса;

- Обновление материальной базы школы.

Задачи проекта:
1. Расширение школьного образовательного пространства и использование его для достижения нового качества образования.
2.Продолжение реализации  программ  «Преемственность дошкольного и начального школьного образования»,  «Предпрофильная подготовка», «Работа с одаренными детьми», «Культура здоровья», «Мониторинг профессиональной деятельности педагогов и достижений учащихся».
3. Включение педагогического коллектива в инновационные процессы по основным направлениям проекта.
4. Широкое использование информационных технологий в учебном процессе, в системе дополнительного образования, в управленческой деятельности.
5. Совершенствование системы мониторинга для комплексной оценки академических достижений ученика, его компетенций и способностей и профессионального роста педагогов.

Сроки реализации проекта: 2011-2015 г.г.

Управление реализацией проекта: Управление реализацией проекта развития осуществляется всеми участниками образовательного процесса

Анализ настоящего состояния дел в МОУ «Чернореченская средняя общеобразовательная школа №1» позволяет выделить существующие проблемы и определить приоритетные направления  деятельности школы на ближайшую перспективу.

Основные направления развития  МОУ «Чернореченская СОШ №1»

на 2011-2015 годы

1.Переход на новые образовательные стандарты

Цель: Получение нового качества образования

Задачи: 1. Обеспечить готовности к переходу на новые ФГОС.

2. Разработать основную образовательную программу начального общего образования.

3. Осуществить поэтапный переход на ФГОС НОО.

4. Обеспечить своевременную курсовую подготовку педагогических и управленческих кадров.

| Содержание (Задачи) | Ожидаемые эффекты | Проблемы реализации (необходимые ресурсы) | Пути решения проблем | Решения и мероприятия на уровне ОУ | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение готовности к переходу на новые ФГОС | Соответствие требованиям ФГОС НОО | Недостаточная информированность педагогов | Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС НОО. | 1. Формирование рабочей группы по введению ФГОС НОО 2.Проведение семинаров по данной тематике. 3. Участие в дистанционных педмастерских 4. Курсовая подготовка учителей | 2011-2015гг. | Администрация школы |
| Разработка основной образовательной программы начального общего образования | Наличие качественной образовательной программы начального общего образования |  |  | Организационная деятельность по разработке образовательной программы | 2011-2015. | Директор школы, ЗУР |
| Поэтапный переход на ФГОС НОО | Обновленное содержание образования | УМК «Школа России» не соответствует ФГОС НОО | Переход на УМК «Школа-2100» | 1. Подготовка педагогов к переходу на УМК «Школа-2100» 2.Своевременное оформление заказа на новые учебники для начальной школы | 2011 – 1 кл. 2012 – 1, 2 кл. 2013 – 1, 2, 3 кл 2014 – 1, 2, 3, 4 кл. | Администрация школы |
| Обеспечение учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми ФГОС | Создание условий | Отсутствие средств на приобретение необходимого оборудования | Дополнительное финансирование | 1. Инвентаризация условий на соответствие требованиям ФГОС НОО | Март-апрель 2011 | Завуч школы, учителя начальных классов |
| Увеличение среднего количества часов внеаудиторной занятости на одного обучающегося. | Организация второй половины дня, создание условий для развития способностей каждого ребенка | Неподготовленные кадры | Курсовая подготовка педагогов, разработка программ дополнительного образования для учащихся начальной школы | 1.Создание объединений по направлениям для учащихся начальной школы. 2.Кадровое обеспечение объединений. | Май-июнь, 2011 г. | Зам. Директора по УВР и ВР. |
| Повышение доли педагогических кадров прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС: -Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов(стажировки, обучение на курсах ПК) | Устранение образовательных дефицитов |  |  | 1.Дистанционное обучение 2.Проведение методических семинаров внутришкольного повышения квалификации 3. Проведение серии открытых уроков учителей нач. классов с использованием системно-деятельностного подхода | ежегодно | Завуч, руководитель МО учителей нач. классов |
| Повышение доли управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС | Устранение образовательных дефицитов |  |  | Курсы повышения квалификации | 2011-2015гг. | Директор, заместители директора |

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

Цель: 1.Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную структуру школьного и дополнительного образования.

2. Формирование системы социально-психологической поддержки одаренных и способных детей.

Задачи: 1. Создание системы выявления и сопровождения талантливых детей.

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья талантливых и способных детей.

3. Расширение возможностей для самореализации учащихся в различных видах деятельности.

| Содержание (задачи) | Ожидаемые эффекты | Проблемы реализации (необходимые ресурсы) | Пути решения проблем | Решения и мероприятия на уровне ОУ | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества участников школьных этапов олимпиад | Повышение интереса учащихся к школьным предметам | Отсутствие банка качественных олимпиадных заданий. | Создание банка качественных олимпиадных заданий. | Разработка, организация системы проведения олимпиад по предметам, цикла интеллектуальных и творческих заданий вне предмета, предметных недель. | Сентябрь-май 2011 г. | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО. |
| Создание системы поддержки одарённых детей | Сопровождение талантливых детей в течение всего периода становления личности. | Отсутствие у педагогических работников необходимой подготовки к данному виду работы. | Формирование банка данных «Одарённые дети» Разработка и внедрение технологии портфолио учащегося. | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития . Вовлечение одаренных детей в различные виды деятельности, способствующие самореализации. Здоровьесберегающие технологии в работе с одаренными детьми. Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся | 2011-2015 гг. | Школьная служба сопровождения, учителя-предметники, классные руководители. |
| Участие школьников в сетевых проектах и дистанционных интеллектуальных соревнованиях. | Развитие различных компетенций у детей. | Наличие сети Интернет и умения ее использовать. | Обучение пользованию ресурсами сети Интернет. | Вовлечение детей в систему ДО, внеурочную деятельность, участие в дистанционных школах, конкурсах, олимпиадах муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней. | 2011-2015 гг. | Заместители директора по ВР и УВР, учителя-предметники, классные руководители. |
| Обеспечение педагогических ресурсов для исследовательской и творческой деятельности школьников. | Появление квалифицированных педагогических кадров для работы с одаренными детьми. | Наличие очных и дистанционных курсов повышения квалификации педагогов по вопросу работы с одаренными детьми. | Создание ИПК курсов по данной тематике. | Привлечение педагогов к участию в курсах повышения квалификации по вопросу работы с одаренными детьми, самообразование педагогов по данной теме. | 2012-2013 гг. | Администрация школы |
| Привлечение творческих детей в систему дополнительного образования. | Увеличение количества учащихся, занятых в системе дополнительного образования различной направленности. | Наличие объединений ДО различной направленности | Функционирование на базе ОУ объединений ДО различной направленности | Вовлечение учащихся в систему ДО | 2011-2015 гг. | Классные руководители |
| Создание условий для творческой и исследовательской деятельности способных детей. | Развитие индивидуальных способностей детей. | Наличие материально-технической, методической базы, кадровых ресурсов, способных создать данные условия. | Совершенствование материально-технической, методической базы, привлечение кадровых ресурсов, способных создать данные условия. | Приобретение оборудования, ТСО, повышение квалификации педагогов. | 2011-2015 г. | Администрация школы |
| Разработка и внедрение подпрограмм педагогов для одаренных детей | Наличие у каждого предметника, классного руководителя собственной подпрограммы работы с одаренными и талантливыми детьми. | Отсутствие у педагогических работников необходимой подготовки к данному виду работы. | Обучение педагогических работников данному виду деятельности. | Внесение изменений в планы воспитательной работы классных руководителей, планы самообразования учителей(работа с одаренными детьми) | 2011-2012 г. | Заместители директора по УВР, ВР. |
| Внедрение в учебный процесс новых технологий, способствующих творческой самореализации и формированию нестандартного мышления учащихся | Повышение интереса учащихся к школьным предметам, повышение качества образования, воспитание нестандартной личности, способной адаптироваться в современных условиях. | Низкая мотивация педагогов на изменение технологий обучения. | Внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс. | Организация конкурсов проектов, исследовательских работ, творческих конкурсов, смотров художественной самодеятельности, дистанционного обучения и пр. | 2011-2014гг | Администрация школы, педагоги ДО, учителя-предметники. |

3. Совершенствование учительского корпуса

Цель: Формирование нового облика педагога, способного чутко и внимательно относиться к интересам школьников, быть открытыми для всего нового, хорошо знающие свой предмет.

Задачи:1. Обеспечить своевременное прохождение аттестации 100% педагогов школы.

2. Разработать эффективное положение о стимулирующих надбавках и доплатах.

3. Содействовать росту профессионализма педагогов через активизацию методической  работы школы, участие в профессиональных

конкурсах., освоение инновационных технологий.

| Содержание (задачи) | Ожидаемые эффекты | Проблемы реализации (необходимые ресурсы) | Пути решения проблем | Решения и мероприятия на уровне ОУ | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности всеми педагогическими работни | Все педагоги школы соответствуют занимаемой должности | Не все педагоги школы прошли аттестацию на квалификационную категорию | Совершенствование процедур аттестации педагогических кадров на основе портфолио | Включение неаттестованных педагогов в процедуру аттестации | 2011-2012гг. | Завуч школы, педагоги |
| Увеличение доли педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории | 65% педагогов аттестованы на первую и высшую категории |  |  |  | По графику аттестации | Завуч школы, педагоги |
| Рост средней заработной платы учителей | Действует система материального стимулирования труда педагогов | Ограниченный фонд оплаты труда | Совершенствование системы материального стимулирования труда педагогов | Разработка нового положения о стимулирующих надбавках и доплатах | Май-июнь 2011г. | Директор школы |
| Участие педагогов в профессиональных конкурсах | Педагоги школы участвуют в профессиональных конкурсах |  |  | Не менее трех педагогов участвуют в конкурсах | Ежегодно | Завуч школы |
| Разработка индивидуальных и коллективных инновационных проектов | Владеют проектным методом не менее 65% педагогов школы |  |  | Использование в образовательном процессе метода проектов | В системе | Руководители МО |
| Привлечение в ОУ молодых специалистов, профессионалов-практиков, не имеющих базового педагогического образования | Пополнение педколлектива новым поколением специалистов | -Отсутствие специалистов для организации внеаудиторной занятости учащихся; -Снижение популярности педагогических профессий | Повышение престижа профессии педагога | 1.Участие в профессиональных конкурсах. 2.Проведение педагогических практик, мастер-классов; | 2011-2015гг. | Администрация. |
| Повышение эффективности работы методических объединений | Постоянное повышение квалификации, педагогического мастерства | Неэффективность работы методических объединений | Повышение квалификации руководителей ШМО как методистов. | 1.Активизация работы ШМО на уровне УО. 2. Активизация работы школьного методсовета | 2011-2015гг | Руководители ШМО, администрация школы. |

4. Изменение школьной инфраструктуры

Цель: Создание среды для гармоничного развития современного школьника.

Задачи:1. Увеличить долю обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения.

2. Разработать модели образовательной среды школы.

3. Активизировать  на базе школы спортивного клуба

| Содержание (задачи) | Ожидаемые эффекты | Проблемы реализации (необходимые ресурсы) | Пути решения проблем | Решения и мероприятия на уровне ОУ | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение доли обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения | Повышение качества образования | Недостаточное финансирование | Участие в грантовых конкурсах | Составление перспективного плана оборудования учебных кабинетов и его реализация | 2011-2015гг. | Директор школы |
| Увеличение доли обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными медиатекой и библиотекой | Развитие информационных компетентностей учащихся |  |  | Оптимальный режим работы школьной библиотеки, кабинета информатики, использование ресурсов СФУ | 2011-2015гг. | Библиотекарь школы, куратор ИКТ |
| Увеличение доли обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться широкополосным интернетом | Развитие коммуникативных компетентностей учащихся |  |  | 1.Сопровождение дистанционного обучения ребёнка-инвалида 2.Приобретение для специального коррекционного класса предметов СБО, экрана, проектора | 2011г.-2012г. | Завуч школы, учителя-предметники, работающие с ребенком-инвалидом, учитель коррекционного класса |
| Разработка модели образовательной среды школы | Повышение комфортности образовательной среды |  |  | 1. Оформление предметных кабинетов в соответствии с требованиями. | 2011-2012гг | Администрация школы |
| Активизация работы на базе школы спортивного клуба | Создание оптимальных условий для занятий физической культурой и спортом | Недостаточная материально-техническая база | Привлечение дополнительных средств финансирования | Разработка конкурсного проекта | Ноябрь-декабрь 2011г. | Руководительклуба, заместитель директора школы по ВР |

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников

Цель: Создание здоровье сберегающего пространства в школе, формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения.

Задачи: 1.Знакомить учащихся  с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному здоровью.

2. Здоровье сберегающая организация учебного процесса.

3. Создание  условий  для демонстрации учащимися своих достижений и усилий по сохранению здоровья.

4. Обучение основам здорового образа жизни.

| Содержание (задачи) | Ожидаемые эффекты | Проблемы реализации (необходимые ресурсы) | Пути решения проблем | Решения и мероприятия на уровне ОУ | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья | Индивидуальный подход к каждому ученику | Создание системы поддержки детей с ОВЗ | Учет физических возможностей детей согласно группам здоровья, функционирование классов 8-го вида, обучение детей-инвалидов в школе и вне ее (индивидуальный подход) | 1.Функционирование классов 8 вида. 2. Обучение детей-инвалидов в школе и на дому. 3. Работа школьного ПМПк | 2012-2014 гг | Администрация школы, учителя коррекционных классов, специалистышколы |
| Обеспечение качественного горячего питания | Положительная динамика по заболеваемости ЖКТ |  | Организация двухразового питания школьников за счет привлечения родительских средств | Организация обязательного двухразового питания для уч-ся начальных классов | 2011г-2015 г. | Директор школы |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом (спортзал, спортплощадк | Увеличение числа активно занимающихся физической культурой и спортом, решение проблемы занятости в свободное от уроков время | Наличие качественного спортивного инвентаря | Приобретение спортивного инвентаря, благоустройствоспортивной площадки, ремонт гимнастического зала | Создание спортивного клуба на базе школы, участие в краевой грантовой программе на лучший спортивный клуб, привлечение спонсорских средств на ремонт гимнастического зала, благоустройство спортивной площадки. | 2011-2013 гг | Администрация школы, руководитель спортивного клуба |
| Создание условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся | Минимизация рисков для здоровья в процессе обучения | Ослабленное здоровье современных школьников | Создание и реализация программы «Здоровье», программ, направленных на профилактику правонарушений, употребления алкогольных и табачных изделий. | Проведение цикла мероприятий, конкурсов, соревнований, акций, направленных на сохранение и укрепление морального и физического здоровья учащихся. | 2011-2015 гг. | Заместитель директора по ВР, руководитель спортивного клуба. |
| Увеличение доли школьников, занимающихся физкультурой 3 часа в неделю | Улучшение физического здоровья школьников |  |  | Оптимизация расписаний занятий физической культурой Согласование нового расписания уроков в службе Роспотребнадзора | Август-сентябрь 2011 | Администрация школы |

6. Развитие самостоятельности школы

Цель: Расширение самостоятельности школы, усиление общественной составляющей в управлении ОУ.

Задачи:

1. Расширение свободы и ответственности  педагогического коллектива в выборе образовательных программ, форм и методов обучения.

2. Усиление индивидуализации обучения, через индивидуальные образовательные программы.

3. Эффективное управление финансами.

| Содержание (задачи) | Ожидаемые эффекты | Проблемы реализации (необходимые ресурсы) | Пути решения проблем | Решения и мероприятия на уровне ОУ | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка образовательной программы общеобразовательного учреждения, в том числе рабочих программ по учебным предметам, надпредметных программ формирования функциональных умений и ключевых компетентностей, программ дополнительного образования детей, индивидуальных образовательных программ | Созданы условия для получения качественного образования | Несоответствие существующих рабочих программ требованиям ФГОС |  | 1.Разработка рабочих программ педагогическими работниками по всем предметам. 2. Внедрение вариативных образовательных программ в предпрофильных классах 3. Разработка программы формирования ключевых компетентностей | 2011г. | Админстрация школы |
| Развитие деятельности управляющего совета школы | Участие общественности в управлении школы | Низкая активность членов Управляющего совета | Совершенствование деятельности управляющего совета | Организационно-деятельностные семинары с родителями | В течение года | Администрация |
| Интерактивный публичный отчет школы | Участие общественности в управлении школы | Обеспеченность населения интернет-услугами |  | Изменение структуры и формы отчетного доклада | В течение года | Администрация. |
| Создание условий для минимизации отчётности посредством внедрения электронного школьного документооборота, обязательной публичной отчётности ОУ. | Обеспечение безбарьерной среды с социумом. |  |  | 1.Систематическое обновление базы данных КИАСУО. 2.Ежегодное выставление публичного отчёта на сайте школы. | В течение периода реализации программы «Наша новая школа». | Администрация школы, куратор по КИАСУО, Управляющий совет школы. |

В результате реализации данного проекта школа должна получить нового педагога, интегрирующего в себе учителя образовательной области знаний, воспитателя, психолога, новатора.

Целенаправленно реализуя все положения, школа выпустит в жизнь выпускника, способного к следующему:

- адаптации и самореализации в изменяющихся экономических и социокультурных условиях;

- сохранению собственного здоровья и высокой работоспособности в неблагоприятных условиях жизни и труда;

- осознанному профессиональному выбору с учётом потребностей региона, а также своих интересов и способностей;

- продолжению образования, самообразованию, устойчивому саморазвитию на основе высокой мотивации достижений успеха в жизнедеятельности;

- построению семейных взаимоотношений на основе доверия, взаимопонимания и уважения.

Критерии и параметры управления программой развития

Эффективность результатов реализации проекта развития МОУ «Чернореченская СОШ №1» на основе НОИ «Наша новая школа» предполагается отследить по:

1) положительной динамике качества обученности и сохранению учащихся в школе;

2) развитию исследовательских, проектных умений учащихся;

3) росту включенности учащихся в образовательный процесс в результате поддержки и сопровождения;

4) росту включенности родителей в образовательный процесс школы;

5)увеличению количества учителей и учащихся, работающих по индивидуальным образовательным программам;

6)увеличению количества педагогов, работающих по инновационным технологиям;

7)увеличению количества учащихся, выполняющих учебные задания на творческом уровне, участвующих в районных, региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах и проектах;

8)увеличению участников социально-значимой и учебной проектной деятельности;

9) повышению активности педагогов в научно-методических мероприятиях, творческих конкурсах, проектах района и края;

10) стабильности и улучшению физического и психического здоровья учащихся;

11) увеличению количества участников образовательного процесса, удовлетворённых жизнедеятельностью в школе;

12) улучшению материально-технической базы школы.